## Método de Estimación Puntos CU
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
Proyecto: | Generic project
Líder de proyecto: | Michael vargas
Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | API Programa | 1 | 0 | 0
| Humano línea de comando ó máquina vía protocolo | 2 | 0 | 0
Complejo | Humano con GUI | 3 | 3 | 9
Peso Total Actores |  |  |  | 9
Factor de Peso Casos de Uso (Basado en el número de transacciones en el CU) |  | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | 3 ó menos escenarios | 5 | 24 | 120
Intermedio | 4 a 7 escenarios | 10 | 2 | 20
Complejo | más de 7 escenarios | 15 | 0 | 0
Factores Basados en Transacciones |  |  |  | 140
Puntos de CU No Ajustados |  |  |  | 149
Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Peso | Número | Valor ponderado | Razón
T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | 2 | 2 | 4
T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | 1 | 3 | 3
T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | 1 | 3 | 3
T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4
T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 3 | 1.5
T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 5 | 2.5
T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | 2 | 3 | 6
T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4
T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4
T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | 1 | 2 | 2
T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
Factores Técnicos |  |  |  | 49
Factor de Complejidad Técnica (TCF) | .06 + (.01*Factor Técnico) |  |  | 1.09
Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Peso | Número | Valor ponderado | Razón | Experiencia/Estabilidad
F1 Familiaridad con un Proceso Definido (RUP) | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1.5 | 4 | 6 |  | 0
F2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 5 | 2.5 |  | 1
F3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1 | 5 | 5 |  | 0
F4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 5 | 2.5 |  | 1
F5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | 1 | 5 | 5 |  | 0
F6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | 2 | 4 | 8 |  | 0
F7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=tiempo parcial, 5=tiempo completo | -1 | 1 | -1 |  | 0
F8 Dificultad del Lenguaje de Programación | 0=fácil, 3=medio,5=difícil | -1 | 3 | -3 |  | 0
Factores Ambientales |  |  |  | 25 |  | 2
EFactor | 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  | 0.65
Puntos de Casos de Uso Ajustados |  |  |  | 105.5665
Horas Persona por Punto de Caso de Uso |  |  |  | 18
Horas Persona Estimación Inicial |  |  |  | 1900.197
Tiempo divido entre los 4 integrantes |  |  |  | 475.0492
Horas de trabajo a la semana |  |  |  | 30
Semanas aprox |  |  |  | 15.835
Meses aprox |  |  |  | 3.9587 | Meses

## Distribución Esfuerzo
Grupo de Trabajo | I1 | E1 | E2 | C1 | C2 | T1 | Total
Total Horas Persona | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión del Proyecto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión de Requerimientos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Análisis y Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Implementación y Pruebas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión de la Configuración | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Implantación | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mejoramiento Proceso Software | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Factores Distribucion Esfuerzo
Grupo de Trabajo | I1 | E1 | E2 | C1 | C2 | T1 | Total
Factor de Distribución de Esfuerzo | 3% | 30% | 22% | 15% | 15% | 15% | 100%
Gestión del Proyecto | 22% | 22% | 4% | 16% | 20% | 17%
Gestión de Requerimientos | 32% | 11% | 14% | 6%
Análisis y Diseño | 1% | 28% | 42% | 5%
Implementación y Pruebas | 45% | 30% | 34% | 58% | 55% | 26%
Gestión de la Configuración |  | 9% | 6% | 15% | 13% | 8%
Implantación |  |  |  |  | 12% | 39%
Mejoramiento Proceso Software | [5 empty] | 10%
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%